ANEXO XII – MODELO DE ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS)

CONCORRÊNCIA Nº 01/2016

FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ADMINISTRATIVO

 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS)
1. DEFINIÇÕES DOS TERMOS UTILIZADOS NO CONTRATO E SEUS ANEXOS
  1. CONTRATANTE: órgão que contrata a execução de serviços e obras de construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações;
  2. CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execução de serviços e obras de construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações;
  3. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS): é o ajuste escrito, anexo ao contrato, entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento;
  4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: parte do Edital que tem por objetivo definir o detalhamento das propriedades mínimas exigidas dos materiais e a técnica que será usada na construção, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a sua execução;
  5. FISCALIZAÇÃO: atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos;
  6. PROJETO EXECUTIVO: conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
  7. RELAÇÃO DOS DESENHOS E DOCUMENTOS: fazem parte das especificações técnicas todos os projetos e detalhamentos de desenhos constantes do processo de licitação, e deve ser seguido integralmente, devendo a FISCALIZAÇÃO dirimir as dúvidas que possam surgir durante a obra;
  8. PROJETO BÁSICO: documento que deverá conter os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliação do custo, pela Administração, com a contratação e os elementos técnicos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o serviço a ser contratado e orientar a execução e a fiscalização contratual;
  9. SERVIÇOS IMPUGNADOS PELA FISCALIZAÇÃO: serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não obedecerem às especificações, normas técnicas ou não satisfizerem às demais condições contratuais, bem como os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, ainda os que não estejam “rigorosamente” de acordo com os projetos e respectivos detalhes fornecidos pelo CONTRATANTE e os que não estejam em estrita obediência às prescrições e exigências contidas do Edital e seus anexos ou nas Normas Brasileiras vigentes. Devendo a CONTRATADA demolir e providenciar o descartar adequado, reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela FISCALIZAÇÃO.
  10. OBRIGAÇÃO TRABALHISTA: toda exigência, estabelecidas na legislação, relativa a obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, segurança e saúde no trabalho, seguro de trabalhadores, e demais exigências previstas na legislação específica, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato;
  11. FISCAL DO CONTRATO: servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato;
  12. GESTOR DO CONTRATO: servidor designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução contratual. É o representante da Administração, especialmente designado na forma dos arts. 67 e 73 da Lei Nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997, para exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, devendo informar a Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pela contratada, propor soluções para regularização das faltas e problemas observados e sanções que entender cabíveis, de acordo com as disposições contidas nesta Instrução Normativa.
2. DISPOSIÇÕES GERAIS
  1. Fica estabelecido entre as partes o presente ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS (ANS), o qual tem por objetivo medir a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA;
  2. A medição da qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA será feita por meio de sistema de pontuação, cujo resultado definirá o valor mensal a ser pago no período avaliado;
  3. As situações abrangidas pelo ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS (ANS) se referem a fatos cotidianos da execução do contrato, não isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sanções legalmente previstas;
  4. A CONTRATANTE poderá alterar os procedimentos metodologia de avaliação durante a execução contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e não houver prejuízos para a CONTRATADA.
3. DOS PROCEDIMENTOS
  1. O FISCAL do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhará a execução dos serviços prestados, atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA;
  2. Verificando a existência de irregularidades na prestação dos serviços, o FISCAL DO CONTRATO notificará o PREPOSTO DA CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos;
  3. A notificação quanto a existência de irregularidades na execução do contrato poderá ser verbal ou por escrito, a depender da gravidade da situação ou da reincidência do fato;
  4. Constatando irregularidade passível de notificação por escrito, o FISCAL DO CONTRATO preencherá termo de notificação, relatando a ocorrência, seu grau de pontuação, o dia e a hora do acontecido;
  5. O TERMO DE NOTIFICAÇÃO será imediatamente apresentado ao PREPOSTO DA CONTRATADA, o qual, constatando a ocorrência, deverá atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficará sob a guarda do FISCAL DO CONTRATO;
  6. Havendo divergências quanto à veracidade dos fatos, deverá o PREPOSTO DA CONTRATADA registrar suas razões no próprio termo de notificação;
  7. Até o dia 20 (vinte) de cada mês a CONTRATADA deverá encaminhar a PLANILHA DE MEDIÇÃO do período para apreciação do FISCAL DO CONTRATO.
  8. Em até cinco dias úteis após receber a PLANILHA DE MEDIÇÃO, o FISCAL DO CONTRATO informará à CONTRATADA o resultado da avaliação da mesma;
  9. A CONTRATADA, de posse das informações repassadas pelo FISCAL DO CONTRATO, emitirá fatura mensal relativa aos serviços prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os valores relativos à aplicação do ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS;
  10. O FISCAL DO CONTATO, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fará quando verificada a dedução dos descontos acima mencionados, caso contrário, deverá devolver a fatura e notificar a CONTRATADA da necessidade de adequar as faturas aos descontos relativos à aplicação do ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS, em até 2 (dois) dias úteis;
  11. Verificada a regularidade da fatura, o FISCAL DO CONTRATO juntará a estas os termos de notificação produzidos no período, e os encaminhará para pagamento.
4. DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO
  1. O sistema de pontuação destina-se a definir os graus de pontuação para cada tipo de ocorrência;
  2. As ocorrências são dispostas em três níveis de graduação, atribuindo-se a cada nível uma pontuação determinada, conforme tabela a seguir:
OCORRÊNCIAS	Valor da infração
Ocorrências tipo 01: situações brandas
NÃO apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução das atividades contratadas, em até 5(cinco) dias úteis após solicitado pela FISCALIZAÇÃO	1 ponto
NÃO anotar no CREA-RS a responsabilidade pelo Contrato e pela execução de todos os serviços contratados, em até 20(vinte) dias após assinatura do CONTRATO	1 ponto
NÃO obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal nº 356/91, em até 20(vinte) dias após assinatura do CONTRATO	1 ponto
NÃO se adequar quanto a qualquer OBRIGAÇÃO TRABALHISTA não atendida, em até 10(dez) dias após ser notificada pela FISCALIZAÇÃO	1 ponto
NÃO se adequar a qualquer lei, decreto, regulamento, portaria ou norma federal, estadual ou municipal direta ou indiretamente aplicável ao objeto do contrato, não previstas nos subitens anteriores, em até 10 (dez) dias após ser notificada pela FISCALIZAÇÃO	1 ponto
NÃO reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela FISCALIZAÇÃO, os SERVIÇOS IMPUGNADOS PELA FISCALIZAÇÃO	1 ponto
NÃO regularizar, em até 10 (dez) dias após solicitado pela FISCALIZAÇÃO, o fornecimento de qualquer dos materiais, necessários à boa execução dos serviços e que estejam em atraso	1 ponto
NÃO adequar, em até 10 (dez) dias após solicitado pela FISCALIZAÇÃO, a mão de obra necessária à execução dos serviços	1 ponto
NÃO corrigir a falta de um engenheiro civil em período integral, em até 10(dez) dias após solicitado pela FISCALIZAÇÃO	1 ponto
NÃO providenciar diário de obra ou não disponibilizá-lo para a FISCALIZAÇÃO, em até 10(dez) dias após solicitado pela FISCALIZAÇÃO	1 ponto
Empregar na obra qualquer material em desacordo com as especificações e normas técnicas vigentes, que não seja novo, ou que não seja comprovadamente de primeira qualidade	1 ponto
Negar-se a apresentar informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, em até 10(dez) dias após solicitado pela FISCALIZAÇÃO	1 ponto
NÃO retirar ou providenciar o descarte adequado dos entulhos gerados na obra, em até 10(dez) dias após solicitado pela FISCALIZAÇÃO	1 ponto
Permitir que qualquer de seus funcionários permaneça, durante a realização dos serviços, não munido de todos os equipamentos necessários à proteção individual e coletiva, bem como de uniforme com logomarca da empresa	1 ponto
Negar-se a emitir ART ou RRT de execução da obra ou negar-se de solicitar à prefeitura municipal a Licença para Construção do prédio, em até 20(vinte) dias após solicitado pela FISCALIZAÇÃO	1 ponto
Negar-se a providenciar a limpeza do terreno, as ligações provisórias de energia elétrica e água, os acessos provisórios ou a proteção e sinalização da obra, em até 30(trinta) dias após solicitado pela FISCALIZAÇÃO	1 ponto
NÃO construir barracão ou construí-lo em desacordo com as exigências do memorial descritivo, em até 10(dez) dias após solicitado pela FISCALIZAÇÃO	1 ponto
Deixar de apresentar anteprojeto do canteiro de obras, para análise da FISCALIZAÇÃO, em até 10(dez) dias após solicitado	1 ponto
Negar-se a providenciar o tapume ou a placa da obra, de acordo com as exigências do memorial descritivo, em até 20(vinte) dias após solicitado pela FISCALIZAÇÃO	1 ponto
NÃO instalar todos os condicionadores de ar, com classificação de consumo energético padrão “A”	1 ponto
NÃO providenciar, após a conclusão da obra e antes da entrega final da mesma, qualquer dos trâmites para regularização das ligações de água, esgoto, energia e telefonia junto às concessionárias locais e Prefeitura Municipal (Habite-se) e Corpo de Bombeiro (AVCB), em até 20(vinte) dias após solicitado pela FISCALIZAÇÃO	1 ponto
Negar-se a providenciar, após a conclusão da obra e antes da entrega final da mesma, qualquer dos procedimentos de limpeza da obra, de acordo com as exigências do memorial descritivo, em até 20(vinte) dias após solicitado pela FISCALIZAÇÃO	1 ponto
Após conclusão da obra não fornecer o “As built”, em até 20(vinte) dias após solicitado pela FISCALIZAÇÃO	1 ponto
Após conclusão da obra não disponibilizar 1%(um por cento) dos revestimentos cerâmicos, em até 20(trinta) dias após solicitado pela FISCALIZAÇÃO	1 ponto
Ocorrências tipo 02: situações preocupantes
NÃO ter anotado no CREA-RS a responsabilidade pelo Contrato e pela execução de todos os serviços contratados, decorridos mais de 20(vinte) dias e no máximo 40(quarenta) dias após assinatura do CONTRATO	2 pontos
NÃO ter obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal nº 356/91, decorridos mais de 20(vinte) dias e no máximo 40(quarenta) dias após assinatura do CONTRATO	2 pontos
NÃO se adequar quanto a qualquer OBRIGAÇÃO TRABALHISTA não atendida, decorridos mais de 10(dez) dias e no máximo 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	2 pontos
NÃO se adequar a qualquer lei, decreto, regulamento, portaria ou norma federal, estadual ou municipal direta ou indiretamente aplicável ao objeto do contrato, não previstas nos subitens anteriores, decorridos mais de 10(dez) dias e no máximo 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	2 pontos
NÃO reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, após o prazo fixado pela FISCALIZAÇÃO e no máximo até o dobro deste prazo, os SERVIÇOS IMPUGNADOS PELA FISCALIZAÇÃO	2 pontos
NÃO regularizar, decorridos mais de 10(dez) dias e no máximo 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO, o fornecimento de qualquer dos materiais, necessários à boa execução dos serviços e que estejam em atraso	2 pontos
NÃO adequar, decorridos mais de 10(dez) dias e no máximo 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO, a mão de obra necessária à execução dos serviços	2 pontos
NÃO corrigir a falta de um engenheiro civil em período integral, decorridos mais de 10(dez) dias e no máximo 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	2 pontos
NÃO providenciar diário de obra ou não disponibilizá-lo para a FISCALIZAÇÃO, decorridos mais de 10(dez) dias e no máximo 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	2 pontos
Deixar de encaminhar previamente para ateste da FISCALIZAÇÃO amostra de qualquer material a ser empregado na obra	2 pontos
Negar-se a apresentar informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, decorridos mais de 10(dez) dias e no máximo 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	2 pontos
NÃO retirar ou providenciar o descarte adequado dos entulhos gerados na obra, decorridos mais de 10(dez) dias e no máximo 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	2 pontos
Não se adequar quanto a qualquer de seus funcionários que permaneça, durante a realização dos serviços, não munido de todos os equipamentos necessários à proteção individual e coletiva, bem como de uniforme com logomarca da empresa, em até 10(dez) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	2 pontos
Negar-se a emitir ART ou RRT de execução da obra ou negar-se de solicitar à prefeitura municipal a Licença para Construção do prédio, em até decorridos mais de 20(vinte) dias e no máximo 40(quarenta) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	2 pontos
Negar-se a providenciar a limpeza do terreno, as ligações provisórias de energia elétrica e água, os acessos provisórios ou a proteção e sinalização da obra, decorridos mais de 30(trinta) dias e no máximo 60(sessenta) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	2 pontos
NÃO construir barracão ou construí-lo em desacordo com as exigências do memorial descritivo, decorridos mais de 10(dez) dias e no máximo 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	2 pontos
Deixar de apresentar anteprojeto do canteiro de obras, para análise da FISCALIZAÇÃO, decorridos mais de 10(dez) dias e no máximo 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	2 pontos
Negar-se a providenciar o tapume ou a placa da obra, de acordo com as exigências do memorial descritivo, decorridos mais de 20(vinte) dias e no máximo 40(quarenta) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	2 pontos
NÃO trocar todos os condicionadores de ar, instalados com classificação de consumo energético padrão diferente de “A”, em até 30(trinta) dias após solicitado pela FISCALIZAÇÃO	2 pontos
Negar-se a providenciar, após a conclusão da obra e antes da entrega final da mesma, qualquer dos trâmites para regularização das ligações de água, esgoto, energia e telefonia junto às concessionárias locais e Prefeitura Municipal (Habite-se) e Corpo de Bombeiro (AVCB), decorridos mais de 20(vinte) dias e no máximo 40(quarenta) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	2 pontos
Negar-se a providenciar, após a conclusão da obra e antes da entrega final da mesma, qualquer dos procedimentos de limpeza da obra, de acordo com as exigências do memorial descritivo, decorridos mais de 20(vinte) dias e no máximo 40(quarenta) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	2 pontos
Após conclusão da obra não fornecer o “As built”, decorridos mais de 20(vinte) dias e no máximo 40(quarenta) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	2 pontos
Após conclusão da obra não disponibilizar 1%(um por cento) dos revestimentos cerâmicos, decorridos mais de 20(vinte) dias e no máximo 40(quarenta) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	2 pontos
Ocorrências tipo 03: situações graves
NÃO ter anotar no CREA-RS a responsabilidade pelo Contrato e pela execução de todos os serviços contratados, decorridos mais de 40(quarenta) dias após assinatura do CONTRATO	3 pontos
NÃO obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal nº 356/91, decorridos mais de 40(quarenta) dias após assinatura do CONTRATO	3 pontos
NÃO se adequar quanto a qualquer OBRIGAÇÃO TRABALHISTA não atendida, decorridos mais de 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	3 pontos
NÃO se adequar a qualquer lei, decreto, regulamento, portaria ou norma federal, estadual ou municipal direta ou indiretamente aplicável ao objeto do contrato, não previstas nos subitens anteriores, decorridos mais de 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	3 pontos
NÃO reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, decorridos mais do que o dobro do prazo fixado pela FISCALIZAÇÃO, os SERVIÇOS IMPUGNADOS PELA FISCALIZAÇÃO	3 pontos
NÃO regularizar, decorridos mais de 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO, o fornecimento de qualquer dos materiais, necessários à boa execução dos serviços e que estejam em atraso	3 pontos
NÃO adequar, decorridos mais de 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO, a mão de obra necessária à execução dos serviços	3 pontos
NÃO corrigir a falta de um engenheiro civil em período integral, decorridos mais de 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO ou não disponibilizar um engenheiro civil em período integral por mais de 60 (sessenta) dias intercalados, devendo, no último caso, a FISCALIZAÇÃO notificar a CONTRATA após 50 (cinquenta) dias intercalados de ausência de um engenheiro civil	3 pontos
NÃO providenciar diário de obra ou não disponibilizá-lo para a FISCALIZAÇÃO, decorridos mais de 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	3 pontos
Negar-se a apresentar informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, decorridos mais de 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	3 pontos
NÃO retirar ou providenciar o descarte adequado dos entulhos gerados na obra, decorridos mais de 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	3 pontos
Não se adequar quanto a qualquer de seus funcionários permaneça, durante a realização dos serviços, não munido de todos os equipamentos necessários à proteção individual e coletiva, bem como de uniforme com logomarca da empresa, decorridos mais de 10(dez) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	3 pontos
Negar-se a emitir ART ou RRT de execução da obra ou negar-se de solicitar à prefeitura municipal a Licença para Construção do prédio, decorridos mais de 40(quarenta) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	3 pontos
Negar-se a providenciar a limpeza do terreno, as ligações provisórias de energia elétrica e água, os acessos provisórios ou a proteção e sinalização da obra, decorridos mais de 60(sessenta) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	3 pontos
NÃO construir barracão ou construí-lo em desacordo com as exigências do memorial descritivo, decorridos mais de 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	3 pontos
Deixar de apresentar anteprojeto do canteiro de obras, para análise da FISCALIZAÇÃO, decorridos mais de 20(vinte) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	3 pontos
Negar-se a providenciar o tapume ou a placa da obra, de acordo com as exigências do memorial descritivo, decorridos mais de 40(quarenta) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	3 pontos
NÃO trocar todos os condicionadores de ar, instalados com classificação de consumo energético padrão diferente de “A”, decorridos mais de 30(trinta) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	3 pontos
Negar-se a providenciar, após a conclusão da obra e antes da entrega final da mesma, qualquer dos trâmites para regularização das ligações de água, esgoto, energia e telefonia junto às concessionárias locais e Prefeitura Municipal (Habite-se) e Corpo de Bombeiro (AVCB), decorridos mais de 40(quarenta) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	3 pontos
Negar-se a providenciar, após a conclusão da obra e antes da entrega final da mesma, qualquer dos procedimentos de limpeza da obra, de acordo com as exigências do memorial descritivo, decorridos mais de 40(quarenta) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	3 pontos
Após conclusão da obra não fornecer o “As built”, decorridos mais de 40(quarenta) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	3 pontos
Após conclusão da obra não disponibilizar 1%(um por cento) dos revestimentos cerâmicos, decorridos mais de 40(quarenta) dias após notificação da FISCALIZAÇÃO	3 pontos

1. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO
  1. A faixa de ajuste no pagamento será definida pela soma das pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período de avaliação, conforme tabela abaixo:
Pontuação	Ajuste no pagamento
02 pontos	Desconto de 0,01% sobre o valor total da obra
03 pontos	Desconto de 0,03% sobre o valor total da obra
04 pontos	Desconto de 0,05% sobre o valor total da obra
05 pontos	Desconto de 0,08% sobre o valor total da obra
06 pontos	Desconto de 0,1% sobre o valor total da obra
07 pontos	Desconto de 0,2% sobre o valor total da obra
09 pontos	Desconto de 0,3% sobre o valor total da obra
10 pontos	Desconto de 0,4% sobre o valor total da obra
11 pontos	Desconto de 0,5% sobre o valor total da obra
12 pontos	Desconto de 0,7% sobre o valor total da obra
13 pontos	Desconto de 1% sobre o valor total da obra
14 pontos	Desconto de 2% sobre o valor total da obra
15 pontos	Desconto de 3% sobre o valor total da obra
16 pontos	Desconto de 4% sobre o valor total da obra
17 pontos	Desconto de 5% sobre o valor total da obra
18 pontos	Desconto de 7% sobre o valor total da obra
19 pontos	Desconto de 9% sobre o valor total da obra
Mais de 19 pontos	Desconto de 10% sobre o valor total da obra

RESPONSÁVEL LEGAL CONTRATADA / _________________________ / Nome / Cargo / CPF	RESPONSÁVEL LEGAL CONTRATANTE: / _________________________ / Nome / Cargo / CPF

TESTEMUNHA 1: / _____________________________________ / Nome: / CPF	TESTEMUNHA 2: / ____________________________________ / Nome / CPF